## Odpowiedzi
Dotyczy postępowania z 2026.03.27: ŁADOWARKA SZYBKIEGO ŁADOWANIA PRĄDEM STAŁYM O MOCY 400 kW
Nr/No. | Typ dokumentu/Doc type | OPIS WYMAGANIA | PYTANIE | ODPOWIEDŹ
1 | załącznik numer 3 Wzór umowy | § 7. KARY UMOWNE 1. Zamawiający jest uprawniony do żądania od Wykonawcy zapłaty następujących kar umownych: 1) z tytułu zwłoki w realizacji danego zamówienia w całości lub w części w stosunku do terminu w nim określonego zgodnie z treścią Umowy lub Oferty Wykonawcy, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 5% wartości zamówienia za każdy tydzień zwłoki, licząc od następnego dnia po upływie terminu realizacji danego zamówienia, w stosunku do terminu określonego w zamówieniu, jednakże nie więcej niż 15% wartości zamówienia. | Oferent zwraca się z prośbą o obniżenie wysokości kary umownej z tytułu zwłoki w realizacji zamówienia z 5% do 2,5% wartości zamówienia za każdy tydzień zwłoki. W ocenie Oferenta aktualnie wskazana wysokość kary ma charakter zbyt restrykcyjny, odbiegając od standardów rynkowych. Jednocześnie tak wysoki poziom kar wpływa na zwiększenie ryzyka kontraktowego, co może skutkować wyższymi cenami ofertowymi oraz ograniczać konkurencyjność postępowania. Proponowana zmiana pozwoli zachować funkcję zabezpieczającą kary umownej przy jednoczesnym wpasowaniu się w realia rynkowe. | Brak zgody.
2 | załącznik numer 3 Wzór umowy | § 1. PRZEDMIOT UMOWY 8. Przejście własności Ładowarek wraz z całym wyposażeniem i infrastrukturą towarzyszącą nastąpi z chwilą dostawy Ładowarek do miejsca wskazanego przez Zamawiającego i ich odbioru przez Zamawiającego. Przejście własności następować będzie osobno w stosunku do każdej Ładowarki. | Wnosimy o modyfikację postanowienia i przyjęcie, że własność ładowarki przejdzie na Zamawiającego z chwilą zapłaty całości wynagrodzenia. Z uwagi na zaproponowane warunki płatności, m.in. możliwość zaliczkowania uzależnioną od uznania Zamawiającego, wnosimy o dostosowanie postanowień do warunków rynkowych. | Brak zgody.
3 | załącznik numer 3 Wzór umowy | § 2. ZASADY SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ 7. Dostarczenie Ładowarek objętych każdym zamówieniem, o którym mowa w ust. 1 i 2 powyżej, zostanie potwierdzone w drodze podpisania Listu Przewozowego w miejscu dostawy. | Ze względu na postanowienia dot. przejścia własności prosimy o potwierdzenie, że podpisanie Listu przewozowego przez Odbiorcę jest równoznaczne z odbiorem ładowarki. | Potwierdzamy.
4 | załącznik numer 3 Wzór umowy | § 2. ZASADY SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ 10. Dokonanie odbioru stacji ładowania przez personel wskazany przez Zamawiającego nie wyłącza możliwości zgłoszenia przez Zamawiającego wad i uwag w terminie późniejszym. | Prosimy o potwierdzenie że uprawnienie do zgłoszenia wad i uwag w terminie późniejszym dotyczy wad niemożliwych do stwierdzenia w chwili odbioru. | Zamawiający nie potwierdza. Ładowarki w momencie dostawy i podpisania Listu Przewozowego nie będą rozpakowywane.
5 | załącznik numer 3 Wzór umowy | § 8.ZMIANA I ZAKOŃCZENIE UMOWY 4. Zamawiający może odstąpić od Umowy w całości lub w części (w tym w odniesieniu do danego zamówienia) w następujących przypadkach: 1) zwłoki w dostawie Przedmiotu Umowy objętego zamówieniem przekraczającej 7 dni liczonych od dnia upływu terminu na dostawę Przedmiotu Umowy określonego w Umowie lub Ofercie Wykonawcy – Zamawiający może według swojego wyboru odstąpić tylko od zamówienia w stosunku, do którego powstała zwłoka, od całej Umowy lub od całej pozostałej jeszcze niewykonanej części Umowy | Prosimy o zmianę postanowienia przewidującego możliwość odstąpienia od Umowy w przypadku zwłoki w dostawie przekraczającej 7 dni od terminu realizacji. W naszej ocenie termin ten jest zbyt krótki i nie uwzględnia realiów. Jednocześnie Umowa przewiduje karę umowną w wysokości 50% wartości Umowy w przypadku odstąpienia z winy Wykonawcy, co w połączeniu z tak krótkim terminem zwłoki stanowi rozwiązanie nieproporcjonalne i nadmiernie rygorystyczne. Wnosimy o wprowadzenie obowiązku uprzedniego wezwania Wykonawcy do realizacji dostawy oraz wyznaczenia dodatkowego terminu na wykonanie zobowiązania, nie krótszego niż 30 dni, a dopiero po jego bezskutecznym upływie – możliwości odstąpienia od Umowy. | Brak zgody.
6 | załącznik numer 3 Wzór umowy | § 8.ZMIANA I ZAKOŃCZENIE UMOWY 2. W przypadku, gdyby zmiana postanowień Umowy będzie miała charakter zmiany istotnej, Strony przewidują możliwość wprowadzenia zmian do Umowy w przypadku wystąpienia następujących okoliczności: 1) zmiana stanu prawnego lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa, mająca wpływ na realizację przedmiotu umowy, w zakresie niezbędnym do dostosowania się do nowych przepisów, 2) w zakresie terminu i zakresu wykonania zamówienia w przypadku: a) działania siły wyższej; b) zaistnienia innych okoliczności, które nie powstały z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy; c) w szczególnie uzasadnionych przypadkach, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania Umowy wydłużenie terminu realizacji Zamówienia jednostkowego na wniosek Zamawiającego. | Wnosimy o możliwość przewidzianej zmiany na wniosek Strony (nie jedynie Zamawiającego), zwłaszcza, że zmiana jest powiązana z okolicznościami, których nie można przewidzieć na etapie zawarcia umowy. | Brak zgody.
7 | załącznik numer 3 Wzór umowy | § 2. ZASADY SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ 8. W wypadku, gdy którakolwiek z dostarczonych Ładowarek nie będzie spełniała jakichkolwiek wymogów określonych niniejszą Umową lub przepisami prawa lub będzie posiadała wady uniemożliwiające korzystanie z niej, Zamawiający zgłosi ten fakt Wykonawcy niezwłocznie w formie dokumentowej (korespondencji elektronicznej) na adresy Wykonawcy wskazane w § 13 poniżej. W takim wypadku Zamawiający może również odmówić odbioru danej Ładowarki, jeżeli w toku czynności odbiorowych zostanie stwierdzone, że posiada ona niezgodność lub wady, o których mowa w zdaniu poprzedzającym. Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 8 tygodni od dnia zgłoszenia Zamawiającego lub odmowy odbioru, dostarczyć Ładowarkę odpowiadającą postanowieniom Umowy. 9. Jeżeli w terminie określonym w ust. 8 powyżej Wykonawca nie dostarczy ładowarki zgodnej z postanowieniami umowy i wolnej od wad, Zamawiający może dokonać obniżenia wynagrodzenia odpowiednio do nieprawidłowo zrealizowanej części zamówienia (tj. obniżyć wynagrodzenie za dane zamówienie do wysokości odpowiadającej liczbie wolnych od wad i odpowiadających postanowieniom Umowy Ładowarek), zachowując przy tym prawo domagania się od Wykonawcy odszkodowania lub kary umownej. | Prosimy o wydłużenie terminu dostarczenia nowej ładowarki z 8 tygodni do 12 tygodni, zgodnie z terminem wskazanym w § 2 ust. 1. Wykonawca zwraca się z wnioskiem o wykreślenie postanowienia przewidującego możliwość obniżenia wynagrodzenia przez Zamawiającego w przypadku niedostarczenia w terminie ładowarki zgodnej z ust 8. W ocenie Wykonawcy przedmiotowy zapis prowadzi do kumulacji środków sankcyjnych wobec Wykonawcy, ponieważ oprócz obniżenia wynagrodzenia Zamawiający zachowuje jednocześnie prawo do dochodzenia odszkodowania oraz naliczenia kar umownych. W praktyce może to prowadzić do nieproporcjonalnego obciążenia Wykonawcy za to samo zdarzenie. Należy wskazać, że kary umowne oraz odpowiedzialność odszkodowawcza stanowią wystarczające instrumenty zabezpieczenia interesów Zamawiającego. | Brak zgody.
8 | załącznik numer 3 Wzór umowy | § 12 POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE POUFNOŚCI | Prosimy o zmianę, tak aby postanowienia dotyczące poufności chroniły zarówno Wykonawcę jak i Zamawiającego – a nie tylko Zamawiającego. | Brak zgody.
9 | załącznik numer 3 Wzór umowy | § 13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 3. Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania cesji praw i obowiązków wynikających Umowy bez pisemnej pod rygorem nieważności zgody Zamawiającego. | Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację § 13 ust. 3 Umowy poprzez wprowadzenie zmiany, zgodnie z którą Wykonawca będzie uprawniony do dokonania przelewu wierzytelności pieniężnych wynikających z Umowy na rzecz banku lub instytucji finansowej, pod warunkiem uzyskania uprzedniej zgody Zamawiającego, przy czym Zamawiający nie odmówi takiej zgody bez uzasadnionej przyczyny. | Brak zgody.
10 | Załącznik numer 1 | Załącznik 1.Specyfikacja techn. Dane statystyczne Lokalne przechowywanie danych dot. ładowania i logów diagnostycznych | Oferent informuje, że stacja ładowania jest wyposażona pamięć, w której zapisywane są dane dotyczące funcjonowania stacji ładowania (między innymi dane transakcyjne, logi OCPP, logi komunikcji z pojazdem). Jednocześnie Oferent wskazuje, że pamięć w stacji ładowania nie jest nieskończona. W związku z tym prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający jest świadomomy, iż generowanie aktualnych (nowych) logów będzie jedynie możliwe po przez nadpisywanie danych historycznych (najstarszych logów zapisanych na stacji). Co więcej Oferent informuje, że zgodnie ze standardem OCPP wszystkie kody błędów oraz dane transakcyjne są przesyłane do systemu nadrzędnego poprzez protokół OCPP. Nawet w przypadku braku połączenia z serwerem, dane są przechowywane w tymczasowym pliku cache i przesyłane na serwer po wznowieniu połączenia. | Potwierdzamy.
11 | Załącznik numer 1 | Załącznik 1.Specyfikacja techn. Parametry elektryczne Ograniczanie mocy Możliwość ograniczenia całkowitej mocy ładowarki z poziomu systemu zarządzania, zgodnie z możliwościami przyłącza | Wykonawca prosi o potwierdzenie, że zarządzanie mocą stacji ładowania będzie realizowane po przez zarządzający system backend oraz przy wykorzystaniu funcjonalności SmartChargineProfile zgodnej z OCPP 1.6-J. | Potwierdzamy.
12 | Załącznik numer 1 | Załącznik 1.Specyfikacja techn. Parametry elektryczne Zarządzanie energią Pomiar zużycia energii dla ładowania oraz przekazywanie danych do systemu zarządzania ładowarkami | Prosimy o potwierdzenie, że dane do systemu zarządzania ładowarkami będą przekazywane poprzez protokół OCPP. | Potwierdzamy.
13 | Załącznik numer 1 | Załącznik 1.Specyfikacja techn. Zdalny dostęp i zarządzanie Aktualizacja oprogamowania ładowarki Możliwość zdalnej aktualizacji oprogramowania ładowarki poprzez system CPMS SolidStudio lub Internet | Wykonawca prosi o potwierdzenie, że dany zapis z dokumentacji opisuje możliwość aktualizacji stacji zgodnie z protokołem OCPP oraz komendą FirmwareUpdate wysłaną z systemu zarządzajacego SolidStudio. | Potwierdzamy.
14 | Zapytanie ofertowe | 7. Oferty cenowe Oferowane ceny za ładowarkę powinny zawierać: • koszty dostawy ładowarki do magazynu GW zlokalizowanego w Gdyni lub w Gdańsku, [...] | Prosimy o potwierdzene, że dostawa ma następować na warunku DAP, Incoterms 2020. | Potwierdzamy.
15 | Zapytanie ofertowe | F) Moduły mocy zainstalowane w oferowanym modelu ładowarki pochodzące od producenta mającego siedzibę i produkującego ten element na terenie Unii Europejskiej,” | Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisu regulaminu Zapytania Ofertowego w pkt: 5. Opis przedmiotu zamówienia na zapis: „F) Moduły mocy zainstalowane w oferowanym modelu ładowarki pochodzące od producenta mającego siedzibę i produkującego ten element na terenie Unii Europejskiej, lub producent ładowarki zagwarantuje proces oceny jakości i dostępność lokalną w Europie modułów mocy pochodzących spoza terenu Unii Europejskiej lub zamienników na przyszłe potrzeby serwisowe. | Brak zgody. Wymaganie jest uzasadnione przedmiotem zamówienia.
16 | Zapytanie ofertowe | pkt 4.: posiadają niezbędne doświadczenie w zakresie przedmiotu zamówienia, tj.: a) sprzedali minimum 500 szt. ładowarek ofertowanego modelu na terenie Unii Europejskiej w latach 2024 – 2025. b) sprzedali minimum 100 szt. oferowanego modelu ładowarki dla jednego zamawiającego na terenie UE w ciągu ostatnich 3 lat przed złożeniem oferty. | zwracamy się z prośbą o zmianę wymagań na: pkt 4.: posiadają niezbędne doświadczenie w zakresie przedmiotu zamówienia, tj.: a) sprzedali minimum 400 szt. ładowarek ofertowanego modelu na terenie Unii Europejskiej w latach 2024 – 2025. b) sprzedali minimum 60 szt. oferowanego modelu ładowarki dla jednego zamawiającego na terenie UE w ciągu ostatnich 3 lat przed złożeniem oferty. | Brak zgody.
17 | Zapytanie ofertowe | 5. Opis przedmiotu zamówienia Ładowarki będą spełniać w szczególności następujące podstawowe wymagania: [...] F) Moduły mocy zainstalowane w oferowanym modelu ładowarki pochodzące od producenta mającego siedzibę i produkującego ten element na terenie Unii Europejskiej, | Jako podmiot zainteresowany udziałem w prowadzonym postępowaniu i złożeniem konkurencyjnej oferty, zwracamy się z wnioskiem o modyfikację dokumentacji postępowania we wskazanym poniżej zakresie. W ogłoszonym Zapytaniu ofertowym („Opis przedmiotu zamówienia”) wskazali Państwo wymóg, zgodnie z którym: „Moduły mocy zainstalowane w oferowanym modelu ładowarki pochodzące od producenta mającego siedzibę i produkującego ten element na terenie Unii Europejskiej”. Wymóg ten pojawia się również w powiązanych załącznikach. Wnosimy o wykreślenie powyższego wymogu w całości. | Brak zgody. Wymaganie jest uzasadnione przedmiotem zamówienia.
18 | Zapytanie ofertowe | § 9. GWARANCJA, RĘKOJMIA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYKONAWCY 10. Jeśli jakakolwiek wada ładowarki jest niemożliwa do naprawienia zgodnie z oświadczeniem Wykonawcy lub ta sama wada wystąpi przynajmniej trzy razy w ciągu dwunastu kolejnych miesięcy kalendarzowych, Zamawiający ma prawo do wymiany wadliwej Ładowarki lub całej wadliwej partii Ładowarek potencjalnie zawierającej wadę w ciągu trzydziestu dni kalendarzowych na żądanie Zamawiającego albo zwrotu całej uiszczonej ceny Ładowarek, przy czym wybór między tymi uprawnieniami należy do wyłącznej oceny i uznania Zamawiającego. | Wykonawca zwraca się z wnioskiem o modyfikację wskazanego postanowienia poprzez doprecyzowanie, że uprawnienie Zamawiającego do żądania wymiany całej partii Ładowarek lub zwrotu całej ceny odnosi się wyłącznie do sytuacji wystąpienia tzw. wady seryjnej (wady ukrytej procesu produkcyjnego). Wykonawca proponuje następujące brzmienie tego postanowienia: "Jeśli jakakolwiek wada danej Ładowarki jest niemożliwa do naprawienia zgodnie z oświadczeniem Wykonawcy lub ta sama wada w danej Ładowarce wystąpi przynajmniej trzy razy w ciągu dwunastu kolejnych miesięcy kalendarzowych, Zamawiający ma prawo do żądania wymiany wadliwej Ładowarki na wolną od wad w ciągu trzydziestu dni kalendarzowych. W przypadku, gdy ta sama, niemożliwa do usunięcia wada wystąpi w więcej niż [np. 20%] Ładowarek z danej partii produkcyjnej (wada seryjna), Zamawiający ma prawo do żądania wymiany całej wadliwej partii Ładowarek albo zwrotu uiszczonej ceny za tę partię Ładowarek, przy czym wybór między tymi uprawnieniami należy do wyłącznej oceny i uznania Zamawiającego.." | Brak zgody.